## 抚顺市
抚顺市省级专项督察整改任务清单
序号 | 任务内容 | 问题简述 | 整改牵头单位 | 整改责任单位 | 督导和验收单位 | 整改目标 | 完成时限 | 整改措施 | 备注
1 | 一、城镇生活污水收集处理方面 | （一）部分地区城市生活污水集中收集率低，污水处理效能低下。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 城市污水收集率达到年度目标要求 | 长期坚持 | （一）根据城市排水管网缺陷评估结果，积极谋划排水管网缺陷修复项目，向上争取资金，提高进水生化需氧量（BOD）浓度。 （二）完善城镇污水处理厂“一厂一策”实施方案，增强针对性、可操作性，提高进水生化需氧量（BOD）浓度。 （三）精准核算污水集中收集率。摸清工业水、示范区来水底数，将工业水和示范区来水摘除，计算出合理的污水集中收集率。 | 共性问题
2 | 一、城镇生活污水收集处理方面 | （二）个别城市污水处理厂能力不足，污水溢流或污水处理厂运行不稳定。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 提升污水处理厂处理能力，消除溢流问题 | 长期坚持 | （一）提升污水处理厂处理能力。2025年年底前，完成抚顺市污水泵站设备改造及污水处理设备更新项目建设，提升处理能力。 （二）推进城区老旧排水管网建设，谋划排水管网及设施类项目，积极向上争取资金。 （三）加强对污水处理厂和泵站运行监管。针对污水处理厂和泵站深入开展执法检查，发现问题及时整改，确保稳定运行。 | 共性问题
3 | 一、城镇生活污水收集处理方面 | （三）部分地区工业废水排放管理不到位。 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 工业废水排放管理到位 | 长期坚持 | (一）依据《城镇排水与污水处理条例》加强工业企业向城市管网排放污水的许可管理。 （二）依据《抚顺市城镇污水处理提质增效三年行动方案》，推进工业园区纳管评估工作。 （三）规范化管理工业企业排水。 | 共性问题
4 | 一、城镇生活污水收集处理方面 | （四）个别城市黑臭水体存在返黑返臭问题。 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局，各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 巩固城市黑臭水体治理成果 | 长期坚持 | （一）对已完成整治的城市黑臭水体定期开展水质检测，实时掌握水质变化情况。 （二）每月组织巡河，保证每季度对原城市建成区东洲河、海新河、葛布西河等19条水体进行一轮完整的巡河，消除黑臭水体隐患，实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口。 | 共性问题
5 | 一、城镇生活污水收集处理方面 | （五）拖欠污水处理费问题普遍存在，影响污水处理厂稳定运行。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、市财政局，相关县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 完成拖欠污水处理费清缴工作 | 长期推进 | （一）加快推进拖欠三宝屯污水处理厂、海城污水处理厂污水处理费清缴工作，确保污水处理厂正常运行。 （二）强化污水处理厂资金保障，建立拨付审查机制，确保资金按时拨付。 | 共性问题
6 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （一）规划编制进度缓慢，建筑垃圾处置设施建设滞后。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，清原县、新宾县党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 完成规划编制，推进建筑垃圾处置场所建设 | 2025年8月底 | （一）加快推进规划编制。2025年7月底前，出台《抚顺市建筑垃圾污染防治工作规划（2024-2035年）》，规范建筑垃圾全流程管理。 （二）加强建筑垃圾处置场所监管。2025年8月底前，县区建筑垃圾处置场所获得环保审批手续，确保依法依规处置建筑垃圾。 | 共性问题
7 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （二）建筑垃圾全过程管理制度建立滞后，规范管理不到位。 | 市住房城乡建设局 | 各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 建立建筑垃圾全过程管理制度，实现规范化管理 | 立行立改，长期坚持 | （一）完善管理制度。2025年5月底前，出台《抚顺市建筑垃圾污染防治管理指导意见》，进一步规范建筑垃圾产生、收集、运输、处置工作。（已完成） （二）加强核准、备案管理。严格落实建筑垃圾产生量、运输量、处置量核准和建筑垃圾处理方案备案制度，实现全流程监管。 （三）加大执法检查力度。开展执法检查，严厉打击违法违规行为，切实从源头上防止建筑垃圾私自排放。 | 共性问题
8 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （三）建筑垃圾处置设施核准不到位。 | 市住房城乡建设局 | 各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 实现建筑垃圾全过程管理 | 立行立改，长期坚持 | 强化建筑垃圾处置设施核准工作，确保建筑垃圾规范化处置。 | 共性问题
9 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （四）建筑垃圾违法排放问题突出。 | 市住房城乡建设局 | 各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 消除建筑垃圾违法排放问题 | 立行立改，长期坚持 | （一）加强行政监管。建立建筑垃圾产生、收集、运输、处置全流程执法监管机制，落实监管责任。 （二）加大执法检查力度。对建筑垃圾违规堆放、偷排、倾倒问题立案查处，遏制违法行为。 | 共性问题
10 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （五）建筑垃圾处置存在设施建设滞后，处置能力不足问题。 | 市住房城乡建设局 | 各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 建筑垃圾处置利用场地规范化管理，提升建筑垃圾资源化处置能力 | 立行立改，长期坚持 | 督导各县区加快建筑垃圾处置设施建设，完善管理流程，积极引进建筑垃圾资源化处置企业，提高建筑垃圾资源化利用率。 | 共性问题
11 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | （六）部分城市不同程度存在建筑垃圾核准备案不到位问题。 | 市住房城乡建设局 | 各县区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 推进全市在建项目完成备案核准工作 | 立行立改，长期坚持 | 加强备案管理。整理我市在建项目台账，由县区住建局向属地施工单位下发备案告知书，督促办理建筑垃圾核准、备案手续。 | 共性问题
12 | 二、建筑垃圾污染防治方面 | 抚顺市东洲区东洲街道城乡路51号，附近积存大量建筑垃圾。 | 市住房城乡建设局 | 东洲区党委、政府 | 市住房城乡建设局 | 完成堆存建筑垃圾清理工作 | 已完成 | 2024年11月底前，对东洲街道城乡路附近的积存建筑垃圾进行清理，转运至高新区热电联产项目施工地作为回填土使用。（已完成） | 个性问题
13 | 三、畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治方面 | （一）有的地区畜禽养殖、污染防治等规划指导性不强。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 各县区党委、政府 | 市农业农村局、市生态环境局 | 自查规划，推进规划落实 | 立行立改，长期坚持 | 开展《抚顺市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》实施成效评估，在此基础上，科学制定《抚顺市“十五五”畜禽养殖污染防治规划》，明确“十五五”抚顺市畜禽养殖污染防治目标任务。 | 共性问题
14 | 三、畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治方面 | （二）相关生产经营单位落实主体责任不到位。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 各县区党委、政府 | 市农业农村局、市生态环境局 | 落实畜禽粪污污染防治主体责任 | 2025年年底 | （一）明确提升畜禽粪污资源化利用的具体要求，指导生产经营单位完善粪污处理设施建设。 （二）督促相关生产经营单位按照畜禽粪污资源化利用要求，完善粪污处理设施，建立粪污处理台账。 （三）强化畜禽规模养殖场日常监督执法，严厉打击违法行为。 | 共性问题
15 | 三、畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治方面 | （三）一些地区政府及相关部门监督管理不到位。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 各县区党委、政府 | 市农业农村局、市生态环境局 | 加强畜禽粪污污染防治监督管理 | 2025年年底 | （一）压实监管责任。全面建立基层畜禽粪污资源化利用三级网格化监管体系，压实县乡村监管责任。 （二）加强日常监管。开展畜禽粪污整治排查，建立问题清单，推进整改。 （三）强化责任追究。对养殖废水直排、露天堆粪等违法行为，加大处罚力度，严肃追究问责。 | 共性问题
16 | 三、畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治方面 | （四）部分畜禽粪污资源化利用项目建设缓慢或运行不畅。 | 市农业农村局 | 各县区党委、政府 | 市农业农村局 | 畜禽粪污资源化利用率达到国家考核要求 | 2025年年底 | 推进畜禽粪污资源化利用。积极争取资金，谋划畜禽粪污资源化利用项目，推进畜禽粪污资源化设施建设。 | 共性问题
17 | 三、畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治方面 | （五）有的地方中央生态环境保护项目资金拨付缓慢。 | 市生态环境局 | 市财政局，各县区党委、政府 | 市生态环境局、市财政局 | 中央生态环境保护项目资金应拨尽拨 | 长期推进 | 加强项目管理，按照合同规定拨付项目资金，确保项目资金应拨尽拨，提高资金执行率。 | 共性问题
18 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （一）部分地区相关部门对散煤治理工作重视程度不够，农业生产经营领域散煤治理工作未布置。 | 市发展改革委、市农业农村局 | 各县区党委、政府 | 市发展改革委、市农业农村局 | 完成农业生产经营领域散煤治理布置和排查工作 | 立行立改 | （一）制定《抚顺市散煤治理工作行动方案（2024-2025年）》，就农业生产经营领域散煤排查和治理工作进行布置。（已完成） （二）按照省发展改革委、省农业农村厅要求，指导各县区做好农业生产经营领域散煤排查工作。 | 共性问题
19 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （二）散煤清洁能源替代专项项目进度不均衡，建设资金未拨付到位。 | 市财政局、市生态环境局 | 各区党委、政府 | 市财政局、市生态环境局 | 散煤清洁能源替代专项项目建设资金应拨尽拨 | 长期推进 | 督促相关县区按照合同支付项目建设资金。 | 共性问题
20 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （三）个别地区散煤底数排查统计不到位 一是散煤和非燃煤散烧户未统筹考虑。二是排查不严不实。三是档案管理不规范。 | 市生态环境局 | 各县区党委，政府 | 市生态环境局 | 摸清非燃煤散烧户底数 | 2025年7月底 | 进一步深入开展非燃煤散烧底数排查统计复核工作，全面准确掌握非燃煤散烧户底数。 | 共性问题
|  |  | 市发展改革委 |  | 市发展改革委 | 规范散煤改造户档案管理 | 立行立改 | 督促县区政府规范散煤替代户档案管理。
21 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （四）部分禁燃区内散煤禁而不绝 一是责任分工不清。二是监管执法力度不够。三是散煤销售清理取缔工作不到位。 | 市市场监督管理局 | 各区党委、政府 | 市市场监督管理局 | 消除禁燃区内散煤销售问题 | 长期推进 | （一）强化商品煤质量监督执法，制定散煤抽检计划，保障商品煤质量。 （二)组织开展禁燃区排查，发现散煤销售网点及时清理取缔，严厉打击禁燃区内散煤销售行为。 | 共性问题
22 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （五）部分地区散煤治理长效机制不健全，清洁取暖设备运行补贴和优惠政策不足。 | 市发展改革委 | 各县区党委、政府 | 市发展改革委 | 出台用电补贴政策、做好政策宣传 | 已完成 | （一）出台《抚顺市散煤替代工程改造户采暖季使用电费的补贴方案（试行》，明确补贴标准、补贴要求等。（已完成） （二）多措并举开展用电补贴政策宣传，鼓励引导居民使用“煤改电”设备，提高居民环保意识。 | 共性问题
23 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （六）部分地区污染高值点周边区域治理不到位。 | 市发展改革委 | 各区党委、政府 | 市发展改革委 | “煤改电”设备具备通电运行条件 | 已完成 | 推动设备改造户全部具备通电运行条件。（已完成） | 共性问题
24 | 四、民用和农业散煤替代方面 | （七）宣传引导不到位。 | 市发展改革委 | 各县区党委、政府 | 市发展改革委 | 提高居民对散煤治理工作重要性的认识 | 立行立改 | 多措并举开展用电补贴政策宣传，鼓励引导居民使用“煤改电”设备，提高居民环保意识。 | 共性问题
25 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 农业生产经营领域散煤治理工作未布置，农业领域散煤排查工作未开展。 | 市发展改革委、市农业农村局 | 各县区党委、政府 | 市发展改革委、市农业农村局 | 完成农业生产经营领域散煤治理布置和排查工作 | 立行立改 | （一）制定《抚顺市散煤治理工作行动方案（2024-2025年）》，就农业生产经营领域散煤排查和治理工作进行布置。（已完成） （二）按照省发展改革委、省农业农村厅要求，指导各县区做好农业生产经营领域散煤排查工作。 | 个性问题
26 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 建设资金未拨付到位,2021—2022年下达的计划，到位资金执行率为80.3%。 | 市财政局、市生态环境局 | 各区党委、政府 | 市财政局、市生态环境局 | 散煤清洁能源替代专项项目建设资金应拨尽拨 | 长期推进 | 督促相关县区按照合同支付项目建设资金。 | 个性问题
27 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 清洁取暖设备运行补贴和优惠政策不足。 | 市发展改革委 | 各县区党委、政府 | 市发展改革委 | 出台用电补贴政策、做好政策宣传 | 已完成 | （一）出台《抚顺市散煤替代工程改造户采暖季使用电费的补贴方案（试行》，明确补贴标准、补贴要求等。（已完成） （二）多措并举开展用电补贴政策宣传，鼓励引导居民使用“煤改电”设备，提高居民环保意识。 | 个性问题
28 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 高值点周边电力配套不到位，导致部分设备无法使用，“煤改电”项目有5955户已完成设备安装但未通电。 | 市发展改革委 | 各区党委、政府 | 市发展改革委 | “煤改电”设备具备通电运行条件 | 已完成 | 推动设备改造户全部具备通电运行条件。（已完成） | 个性问题
29 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 燃煤和非燃煤散烧户未统筹考虑，对非燃煤散烧户排查不彻底，存在漏报的情况。 | 市生态环境局 | 各县区党委，政府 | 市生态环境局 | 摸清非燃煤散烧户底数 | 2025年7月底 | 进一步深入开展非燃煤散烧底数排查统计复核工作，全面准确掌握非燃煤散烧户底数。 | 个性问题
30 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 禁燃区内普遍存在居民使用散煤情况。 | 市市场监督管理局 | 各区党委、政府 | 市市场监督管理局 | 消除禁燃区内散煤销售问题 | 长期推进 | （一）强化商品煤质量监督执法，制定散煤抽检计划，保障商品煤质量。 （二)组织开展禁燃区排查，发现散煤销售网点及时清理取缔，严厉打击禁燃区内销售散煤行为。 | 个性问题
31 | 四、民用和农业散煤替代方面 | 对重点区域散煤治理工作宣传引导不到位，居民对煤改清洁能源接受程度不高。 | 市发展改革委 | 各区党委、政府 | 市发展改革委 | 提高居民对散煤治理工作重要性的认识 | 2025年10月底 | 多措并举开展用电补贴政策宣传，鼓励引导居民使用“煤改电”设备，提高居民环保意识。 | 个性问题
32 | 五、渤海综合治理方面 | （一）个别地区河流总氮浓度反弹 | 市生态环境局 | 各县区党委、政府 | 市生态环境局 | 降低河流断面总氮浓度，达到考核目标 | 长期推进 | （一）做好《抚顺市河流总氮削减工作方案》落实，结合“一河一策”总氮削减方案，实施重点河流总氮溯源排查。 （二）组织开展春季清河专项行动、夏季总氮治理专项行动、畜禽养殖污染排查整治行动、总氮污染源滚动排查整治工作。 （三）实施大伙房水源地入库河流浑河支流五一河、朝阳河生态修复和水质保障项目、实施抚顺市东洲区海新河上游北龙凤明沟污水收集工程。 | 共性问题
33 | 五、渤海综合治理方面 | （二）部分地区农业面源污染防治工作不到位 | 市农业农村局、市生态环境局 | 市农业农村局、市生态环境局，各县区党委、政府 | 市督改办 | 农业面源和畜禽养殖污染防治主要指标达到省考核指标 | 2025年年底 | （一）深入开展化肥减量增效工作，推进统防统治与绿色防控融合，推广化学农药替代技术、高效低毒低残留农药及高效植保机械应用，提升科学安全用药水平。 （二）开展全市规模养殖场专项排查行动，严格落实畜禽养殖场主体责任，加强规模养殖场粪污处理配套设施建设，鼓励规模以下养殖场根据粪便污水产生量，逐步建设适宜的贮粪场、污水贮存池(暂存池)，委托处理、集中收集处理。 | 共性问题
34 | 五、渤海综合治理方面 | （三）个别化工园区污水处理设施缺失 | 市生态环境局 | 高新区管委会 | 市生态环境局 | 保障化工园区污水处理设施稳定运行 | 2027年年底，长期坚持 | （一）2027年年底前，完成东泽污水处理厂二期建设，彻底解决污水集中处理设施能力不足问题。 （二）加强高新区园区污水处理厂监管，确保污水处理设施正常运行、污水达标排放。 （三）强化园区企业监管，开展全面排查，对发现的问题整改到位，实施监督性监测。 | 共性问题
35 | 六、生态保护和修复方面 | （一）部分地区存在以工程项目建设为名非法采矿问题。 | 市自然资源局 | 各县区党委、政府 | 市自然资源局 | 消除以工程项目建设为名非法采矿问题 | 长期坚持 | 切实防范并严厉打击以工程项目建设为名的非法采矿行为，发现问题立即整改，严守生态安全边界。 | 共性问题
36 | 六、生态保护和修复方面 | （二）部分地区存在非法毁坏林地和侵占自然保护区问题。 | 市林业和草原局 | 东洲区党委、政府 | 市林业和草原局 | 完成林地恢复 | 2025年5月底 | 推进东洲区碾盘乡员工村破坏土地挖沙取土问题整改。2025年5月底前，拆除洗沙设备，恢复林地种植条件8.91亩并栽植刺槐1490株，回收林地面积1.31亩。（已完成） | 共性问题
37 | 六、生态保护和修复方面 | 2020年至2023年全省矿山生态环境保护修复及治理项目（不含大连市、盘锦市、沈抚示范区）省对下转移支付资金共计14.6亿元，截至督察组进驻时，累计执行金额9.4亿元、执行率64.6%，执行率低，其中：抚顺97%。 | 市自然资源局 | 市财政局，抚顺县、清原县、顺城区党委、政府 | 市自然资源局 | 做到项目资金应付尽付 | 2025年年底 | （一）加快推进全省矿山生态环境保护修复及治理项目建设，确保按期完成并通过验收。 （二）做好项目资金结算（决算）。按照合同约定，向项目单位支付资金，提高资金执行率。 | 个性问题
38 | 六、生态保护和修复方面 | 辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（含抚顺、辽阳、盘锦3市）累计下达中央资金19.5亿元，其中：抚顺市8.3亿元。截至督察组进驻时，抚顺市执行金额5.1亿元、执行率 61.7%，中央资金执行率低。 | 市自然资源局 | 市财政局，抚顺县、清原县、新宾县、新抚区、顺城区、东洲区党委、政府 | 市自然资源局 | 做到项目资金应付尽付 | 长期坚持 | （一）清零欠拨资金。2025年4月15日前，将应付未付的中央资金全部拨付到位。 （二）及时递交拨款申请。2025年5月底前，完成2023年度项目建设；6月15日前，向财政部门递交2023年度项目拨款申请。2025年9月底前，完成2023年度项目市级验收；10月15日前，向财政部门递交2023年度项目拨款申请。 | 个性问题
39 | 六、生态保护和修复方面 | 截至2023年底，全省有261家矿山企业存在履行恢复治理义务不到位问题，其中：抚顺4家。 | 市自然资源局 | 新宾县党委、政府 | 市自然资源局 | 完成全市矿山恢复治理任务 | 2025年年底，长期坚持 | （一）落实企业矿山修复主体责任。2025年年底前，新宾县4家企业（东瓜岭石料开采有限公司、天时石灰石开发有限公司、抚顺市远东矿泉饮品有限公司、承金粘土有限公司）完成二合一方案和自查自检报告编制工作，履行矿山恢复治理任务。 （二）加强执法监管。开展企业矿山恢复治理情况巡查，对违法行为依法查处。 | 个性问题
40 | 六、生态保护和修复方面 | 抚顺鑫兴镁业有限公司矿山已治理区域落实后期管护责任不到位，存在水土流失严重、植被成活率低现象。 | 市自然资源局 | 东洲区党委、政府 | 市自然资源局 | 植被成活率达到90%以上 | 2025年7月底，长期坚持 | （一）加快推进植被恢复。开展生态破坏区域生态修复工作，2025年7月底前完成植被补植并通过验收。 （二）持续强化管理。对已治理区域定期开展巡查，发现问题立即整改，防止问题反弹。 | 个性问题
41 | 六、生态保护和修复方面 | 辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。2022年度抚顺市历史遗留工矿废弃地治理项目（新宾县）未完成市级验收，2023年度清原县、新抚区（2个）共3个项目未完成招标工作。 | 市自然资源局 | 清原县、新宾县、新抚区党委、政府 | 市自然资源局 | 完成新宾县项目市级验收和清原县、新抚区3个项目招标工作 | 2025年5月底 | （一）加快推进项目验收。2025年4月30日前，提交2022年度项目省级验收申请。（已完成） （二）加快推进项目招标。推进2023年度抚顺浑河干流（清原段）及其支流生态环境修复项目、新抚区古城子河上游生态修复和保护工程（二期）、浑河流域新抚区小流域治理项目（二期）招标工作。（已完成） （三）加快推进项目建设。2025年5月底前,2023年度抚顺浑河干流（清原段）及其支流生态环境修复项目、新抚区古城子河上游生态修复和保护工程（二期）、浑河流域新抚区小流域治理项目（二期）全部完工。（已完成） | 个性问题
42 | 六、生态保护和修复方面 | 清原县辖区内的清原县虎山白灰厂（矿山企业）部分矿区范围在生态保护红线内，应退出生态保护红线未退出问题。 | 市自然资源局 | 清原县党委、政府 | 市自然资源局 | 在生态保护红线内的矿山区域退出生态保护红线 | 2025年9月底 | 2025年9月底前，清原县辖区内的清原县虎山白灰厂（矿山企业）在生态保护红线内的矿山区域，退出生态保护红线。 | 个性问题
43 | 六、生态保护和修复方面 | 东洲区碾盘乡员工村破坏土地进行挖沙取土问题。（A5GDBH2104031032868） | 市林业和草原局 | 东洲区党委、政府 | 市林业和草原局 | 完成林地恢复 | 2025年5月底 | 推进东洲区碾盘乡员工村破坏土地挖沙取土问题整改。2025年5月底前，拆除洗沙设备，恢复林地种植条件8.91亩并栽植刺槐1490株，回收林地面积1.31亩。（已完成） | 个性问题
44 | 七、碳达峰碳中和重点指标任务完成情况方面 | 个别城市年度能耗强度下降较慢。 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市统计局，各县区政府 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市统计局 | 完成省政府“十四五”能耗双控和碳减排指标（到2025年，单位GDP能耗比2020年下降15.5%） | 长期推进 | 严格落实《抚顺市“十四五”节能减排综合工作方案》《2024-2025年抚顺市节能降碳工作重点任务清单》等文件要求，锚定目标任务，狠抓工作落实，确保完成“十四五”能耗强度下降约束性指标。 | 共性问题
45 | 七、碳达峰碳中和重点指标任务完成情况方面 | 部分市报送的年度工作总结报告中缺少对非化石能源消费比重、单位地区生产总值能源消耗下降率、单位地区生产总值二氧化碳排放下降率等核心指标完成进度的综合评价，对工作阶段性成效系统梳理和量化分析还不够，提出的下一步工作思路还不够精准。 | 市发展改革委 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市自然资源局、市林业和草原局、市统计局，各县区政府 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市自然资源局、市林业和草原局、市统计局 | 完善碳达峰年度工作总结报告，建立健全重点指标综合评价机制，完成碳达峰各项工作任务 | 长期推进 | （一）组织相关单位积极与统计部门和省对口处室沟通，对非化石能源消费比重、单位地区生产总值能源消耗下降率、单位地区生产总值二氧化碳排放下降率等核心指标完成进度进行综合评价。 （二）组织相关单位做好各领域碳达峰工作，对照年度工作要点对工作阶段性成效进行系统梳理和量化分析。（三）按照《2024-2025年抚顺市节能降碳工作重点任务清单》《抚顺市贯彻落实〈中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见〉重点任务清单》等文件要求统筹推进全市碳达峰碳中和工作。 （四）加强工作调度，进一步梳理重点领域碳达峰碳中和工作现状和存在问题，结合各领域、各行业碳达峰实施方案，提出下一步工作思路。 | 个性问题
46 | 七、碳达峰碳中和重点指标任务完成情况方面 | 抚顺市的能耗下降率仅为0.4%，远低于全省平均水平（3.2%）。 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市统计局，各县区政府 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市统计局 | 完成省政府“十四五”能耗双控和碳减排指标（到2025年，单位GDP能耗比2020年下降15.5%） | 长期推进 | 严格落实《抚顺市“十四五”节能减排综合工作方案》《2024-2025年抚顺市节能降碳工作重点任务清单》等文件要求，锚定目标任务，狠抓工作落实，确保完成“十四五”能耗强度下降约束性指标。 | 个性问题